## Sheet1
Numero de reporte | Autor del reporte | Heurística a corregir | Descripción del error | Responsable de la corrección | Descripción de la corrección | Porcentaje de progreso
1 | Camilo | Consistencia y estándares | Consistencia en la barra de menú y cuidado con los stakeholders | Charly | Se homogenizaron los colores de las barras de navegacion de usuario y administrador para conservar un formato. | 90%
2 | Doris | Consistencia y estándares | Los usuarios no deberían preguntarse si alguna sección pertenece a otra acción, o qué debe complementar. | Diego | Se habilitó el modelo RBAC para ocultar botones sin funcionalidad en el sistema. | 80%
3 | Doris | Diseño estético y minimalista | Falta de responsividad | Diego | Se agregó la clase para adecuar tamaños en pantallas medianas y pequeñas. | 80%
4 | Carlos | Consistencia y estándares | Botones sobrepuestos de en la barra de navegación, los botones no son responsivos y no se entiende el símbolo. | Dany | Se editó el index-z de la barra para que los botones estuvieran bajo la barra y la barra ya no es sticky y se colocaron letreros en los botones. | 100%
5 | Dagoberto | Consistencia y estándares | La tipografía no es la misma en todas las páginas | Chepo | Se descargó la fuente y se aplicó el estilo de CSS a todas las tags necesarias | 100%
6 | Dagoberto | Retroalimentación del estado actual del sistema | Es sistema no le informaba al usuario si no había registros sobre el filtro seleccionado. | Dany | Desplegar un alert informando al usuario si el filtro seleccionado no está disponible | 90%
7 | Favio | Diseño estético y minimalista | Corregir el tamaño de la letra | Dany | Se declaró el tamño de la letra en CSS para ser de mayor tamaño en Historias y Misiones. | 90%
8 | Ana | Retroalimentación del estado actual del sistema | Agregar placeholders | Chepo | En las Formas se agregó un Placeholder significativo para orientar al usuario. | 90%
9 | Lalo | Diseño estético y minimalista | Íconos en botones de tablas. | Diego | Se está trabajando en modificar y homologar los íconos de acción de los botones. | 50%
10 | Favio | Consistencia y estándares | Consistencia en la vista de administrador. Algunos filtros tienen un formato diferente | Charly | Se está trabajando en homologar el estilo de CSS para la visibilidad del Administrador y los Profesores | 60%
83